Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 г. Болотного Новосибирской области

Образовательный проект

по направлению «Патриотизм и историческая память»

«Служи Отечеству!»

Автор: Кравченко Анна Петровна,

педагог-организатор, куратор

первичного отделения

российского движения детей и молодёжи

«Движения Первых» МКОУ СОШ №16

Болотное, 2023

Информационная карта проекта

| 1 | Название проекта | «Служи Отечеству!» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель проекта | формирование у детей гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации посредством вовлечения их в активную деятельность Российского движения детей и молодежи «Движение первых» по направлению «Патриотизм и историческая память». |
| 3 | Задачи проекта | - воспитывать такие ценности как историческая память и патриотизм; - сохранять и развивать чувства гордости за свою страну и народ; - изучать, знать и защищать историю России; - беречь память о защитниках Отечества. |
| 4 | Автор проекта | Кравченко А.П., педагог – организатор, куратор первичного отделения российского движения детей и молодёжи «Движения Первых» МКОУ СОШ №16 г. Болотного |
| 5 | Полное наименование организации - заявителя | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 г. Болотного Новосибирской области |
| 6 | Юридический и фактический адрес | Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Титова, 41 633340 Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Ремесленная, 2 633340 |
| 7 | Сроки проекта | 9 января – 28 декабря 2023г. |
| 8 | Участники проекта | Обучающиеся 1-11 классов МКОУ СОШ №16, родительская общественность |

Актуальность проекта.

«…даже само слово "патриотизм" подчас используется в ироническом или даже ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило своё первоначальное значение. Это чувство гордости перед своим Отечеством, его историей, свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения».

В.В.Путин.

«Патриотизм и историческая память» – одно из важнейших направлений работы в Движении. Любить свою Родину, беречь историческую память и защищать Отечество – главные принципы данного направления.

Данное направление воспитания должно внести весомый, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело формирования достойных граждан, подготовки умелых и сильных защитников Отечества. Важность и в то же время сложность решения задач патриотического воспитания молодежи подчеркивает президент Российской Федерации, отмечая, что «...грамотных и продуманных действий требуют вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи. Эта тема вечная, но очень сложная».

Патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность школы, общественных объединений и организаций по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов общества.

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становится задачей государственной важности. Только на основе возвышающихся чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. Сегодня, когда на государственном уровне гражданско-патриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного направления, наш проект, который направлен на сохранение преемственности поколений и формирование патриотизма, мы считаем особенно актуальным.

Цель проекта: формирование у детей гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации посредством вовлечения их в активную деятельность Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» по направлению «Патриотизм и историческая память».

Задачи проекта:

- воспитывать такие ценности как историческая память и патриотизм;

- сохранять и развивать чувства гордости за свою страну и народ;

- изучать, знать и защищать историю России;

- беречь память о защитниках Отечества.

Сроки и этапы проекта

Образовательный проект реализуется с 09 января по 31 декабря 2023 года.

| Название этапа | Цели и задачи |
| --- | --- |
| I этап Подготовительный 09-13 января 2023 г. | Цель: подготовка условий создания образовательного проекта по патриотическому воспитанию. Задачи: 1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 2. Разработать, обсудить образовательный проект. 3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации проекта. |
| II этап Внедрение 16 января - 22 декабря 2023 г. | Цель: реализация проекта по патриотическому воспитанию. Задачи: 1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы воспитательного воздействия. 2. Обогащать содержание патриотического воспитания. 5. Вовлекать в систему патриотического воспитания все субъекты образовательной деятельности. 6. Проводить мониторинг реализации программы. |
| III этап Отслеживание и анализ результатов 22-28 декабря 2023 г. | Цель: анализ итогов реализации проекта. Задачи: 1. Обобщить результаты работы. 2. Провести коррекцию затруднений в реализации проекта. 3. Спланировать работу на следующий период. |

Реализация проекта будет способствовать

- повышению ценностного отношения  обучающихся школы к проблемам патриотического развития;

- совершенствованию действующей системы работы МКОУ СОШ №16 по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;

- использованию эффективных форм патриотического воспитания в учебной и внеурочной деятельности МКОУ СОШ № 16.

Ожидаемые результаты реализации проекта

- Развитие у детей и подростков чувства любви к Родине, родному краю, городу.

- Формирование у школьников готовности к защите Родины.

- Воспитание уважения ребят к подвигу ветеранов войны.

- Активизация творческого потенциала.

- Развитие интереса к изучению истории своего родного края и Отечества.

- Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья, повышение эффективности деятельности по охране здоровья детей и подростков.

- Привлечение общественности к участию в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Основные направления проекта

- гражданско-патриотическое – формирование постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга;

- историко – краеведческое – формирование гордости к историческому прошлому своей Родины, уважения к традициям предков;

- духовно – нравственное – понимание и осознание учащимися высоких нравственных ценностей, руководствоваться ими в повседневной жизни.

Формы работы, используемые при реализации проекта

- смотры-конкурсы, концерты;

- мероприятия, посвящённые важным историческим датам: акции, беседы, кинолектории, уроки Мужества

- вахта памяти;

- коллективные творческие дела;

- военно-спортивные состязания;

Методическое обеспечение проекта

Педагогическое и методическое обеспечение проекта предполагает:

- Использование комплекса методик по организации и проведению патриотического воспитания, использование всего многообразия педагогических форм и методов работы.

- Активное использование метода коллективно-творческого дела, метода социально-значимой деятельности, метода поддержки и успеха, сотворчества и сотрудничества, партнерства, развивающего обучения, гражданской мотивации.

Мероприятия по реализации.

| № | Мероприятие | Название | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неделя памяти, посвященная блокаде Ленинграда | 1. Кинолекторий «Крик тишины» 2. Интерактивная викторина «Непобедимый город» 3. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 4. Всероссийская акция «Свеча памяти» 5. Выставка рисунков «В глухом кольце тревоги и блокады» | 23 - 27 января |
| 2 | Военно-патриотическая игра | 1. «Зарничка» 2. «Зарница» | февраль |
| 3 | Дни Памяти выпускника школы №16, кавалера ордена Мужества, Шкулепова А.Ю. | «Вахта Памяти» | 16 января 10 марта 29 сентября |
| 4 | Конкурс инсценированной военно-патриотической песни» | «Аты-баты шли солдаты» | 22 февраля |
| 5 | Открытие школьного музея | «Место памяти» | 10 марта |
| 6 | Открытие Парты героев, погибших в СВО, выпускников МКОУ СОШ №16 | «Парта героя» | апрель |
| 7 | День Победы | 1. Концерт «Мы этой памяти верны» 2. Полевая кухня - 3. Выставка творческих работ - 4. Всероссийская акция «Окна победы» - 5. Всероссийская акция «Георгиевская лента» | 5 мая 28 апреля – 10 мая 3 мая |
| 8 | Уроки мужества | - 1. «На Мамаевом кугане тишина» - 2. «Нам этой даты не забыть» - 3. «Добрые письма» - 4. «Наши служба и опасна и трудна» - 5. «Образ неизвестного солдата» | 2 февраля 4 сентября январь - декабрь 8 ноября 7 декабря |
| 9 | Участие в патриотической смене | «Страна героев!» | май |
| 10 | День России | - 1. Велоэстафета, - 2. КТД «Моя Россия», - 3. Музыкальный час «Страна на большом континенте» | 10 июня |
| 11 | День государственного флага | - 1. Всероссийская акция «Я рисую родной флаг» - 2. Всероссийская акция «Патриотизм в лицах» - 3. Всероссийская акция «Окна России» | 18-22 августа |
| 12 | День солидарности в борьбе с терроризмом | - Всероссийская акция «Голубь мира» | 3 сентября |
| 13 | День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД | - «Служу закону» | 8 ноября |
| 14 | Участие в профильной патриотическая смена для юнармейцев | - «Особое назначение» | 14 – 22 ноября |
| 15 | День неизвестного солдата | - 1. Международная акция «Тест по истории Великой отечественной войны» - 2. Кинолекторий «Образ неизвестного солдата» | 1 декабря |
| 16 | День героев отечества | 1. Всероссийская акция «Пишу тебе герой» 2. Всероссийская акция «Адресное поздравление героев отечества» | 4 – 9 декабря |

Оценка эффективности проекта

Оценка эффективности реализации проекта осуществляется на основе использования системы объективных количественными параметрами.

Количественные параметры, через мониторинг:

1. включенность каждого ребенка в воспитательные ситуации;

2. участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;

3. Количество мероприятий, проводимых по гражданско-патриотическому воспитанию

Риски и ограничения реализации проекта

Есть риск в том, что, если проводить работу формально, обучающиеся школы этот проект как обычный ряд мероприятий, и это работа не затронет их ум и сердце. Чтобы этого не произошло, нужно приложить все усилия, опыт и знания, внедрить новые разнообразные и эффективные технологии для правильного и полного осуществления настоящего проекта по патриотическому воспитанию.

Список литературы.

- Бурлаков А.И., Похилюк А.В. О некоторых особенностях современных условий формирования патриотического сознания молодежи// Современный патриотизм: борьба идей и проблемы формирования. СПб., 2002.

- Быков А. Организационно-педагогические вопросы патриотического воспитания в школе/ А. Быков // Воспитание школьников. – 2006. – № 6. – С. 5 – 11.

- Взятышев В.Ф.  Методология проектирования в инновационном образовании//Инновационное образование и инженерное творчество. - М., 1995.

- Игнатьева Е. Е. Духовно-нравственное воспитание школьников / Е. Е. Игнатьева // Воспитание школьников. – 2010. – № 9. – С. 8 – 11.

- Левашов В.К. Патриотизм в контексте современных социально-политических реалий//Социс, №8,2006

- Лукьянова В.П. Педагогические условия патриотического воспитания старшеклассников в учебно-воспитательном процессе современной школы: Дис. канд. пед. наук. М., 2003.

Интернет-ресурсы

  - Иванова И. Г. Гражданственно-патриотическое воспитание в воспитательно-образовательном процессе современной школы (электронный ресурс). - Режим доступа http://www. 1september.ru/

  - https://vk.com/mypervieblt

  - https://histrf.ru/

  - https://vk.com/mypervie54